## PLANEACIÓN DE AUDITORÍA
SHARON SOFIA GOMEZ CASTAÑO - CC. 1.007.143.204 | [18 empty] | CDA ANSERMA ZOMAC S.A.S.
PLANEACIÓN DE AUDITORÍA 2022 / 2023
No. | PRUEBAS DE AUDITORÍA | AUDITOR INICIALES |  | Abri. |  |  |  | May. |  |  |  | Jun. |  |  |  | Jul. |  |  |  | Ago. |  |  |  | Sept. |  |  |  | Oct. |  |  |  | Nov. |  |  |  | Dic. |  |  |  | Ene. |  |  |  | Feb. |  |  |  | Mar.
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Pruebas de recorrido procesos estratégicos, misionales y de apoyo (*) - Identificación de Riesgos por cada proceso. | SCM | P | bar: Abri. 1 to Abri. 2
E | bar: Abri. 1 to Abri. 2
2 | Informes pruebas de recorrido a la Gerencia y líderes de los procesos. | SSGC | P | bar: Abri. 3
E | bar: Abri. 3
3 | Cálculo de la materialiad de Planeación y de Ejecución. | SSGC | P | bar: Abri. 3
E | bar: Abri. 3
4 | Evaluación del Fraude a nivel de la Entidad | SCM | P | bar: Abri. 3
E | bar: Abri. 3
5 | Evaluación del cumplimiento del Marco Legal | SSGC | P | bar: Abri. 4
E | bar: Abri. 4
6 | Revisión de Control de Calidad por Auditor Externo. | SCM | P | bar: May. 1; Jul. 1; Sept. 1; Nov. 1; Ene. 1; Feb. 4
E | bar: May. 1; Jul. 1; Sept. 1; Nov. 1; Ene. 1; Feb. 4
7 | Revisión de T.I. a los procesos (Estratégicos, Misionales y de Apoyo) | SSGC | P | bar: May. 1; Nov. 4
E | bar: May. 1; Nov. 4
8 | Revisión de Retención en la fuente | SCM | P | bar: Abri. 2; May. 2; Jun. 2; Jul. 2; Ago. 2; Sept. 2; Oct. 2; Nov. 2; Dic. 2; Ene. 2; Feb. 2; Mar. 2
E | bar: Abri. 2; May. 2; Jun. 2; Jul. 2; Ago. 2; Sept. 2; Oct. 2; Nov. 2; Dic. 2; Ene. 2; Feb. 2; Mar. 2
9 | Revisar informes de auditorías anteriores. | SSGC | P | bar: May. 4
E | bar: May. 4
10 | Comparar los montos y saldos de cuentas de diferentes períodos. | SSGC | P | bar: Jun. 1; Mar. 4
E | bar: Jun. 1; Mar. 4
11 | Determinar la eficiencia de la política de las propiedades, planta y equipo. | SCM | P | bar: Jun. 4
E | bar: Jun. 4
12 | Revisar contratos, acuerdos y otros documentos legales. | SCM | P | bar: Jun. 1
E | bar: Jun. 1
13 | Realizar confirmaciones de saldos de cuentas por cobrar a los clientes. Corte 30 de junio 2022 - 31 diciembre 2022 | SSGC | P | bar: Jul. 2; Ene. 3
E | bar: Jul. 2; Ene. 3
14 | Realizar confirmaciones de saldos de cuentas por pagar a los clientes. Corte 30 de junio 2022 - 31 diciembre 2022 | SCM | P | bar: Jul. 2; Ene. 3
E | bar: Jul. 2; Ene. 3
15 | Revisar las conciliaciones bancarias. Corte 30 junio 2022 - 31 dic 2022 | SSGC | P | bar: Jul. 2; Ene. 3
E | bar: Jul. 2; Ene. 3
16 | Revisar estatutos de la empresa. | SCM | P | bar: Ago. 1
E | bar: Ago. 1
17 | Revisar seguridad social. Corte 30 junio 2022 - 31 diciembre 2022. | SSGC | bar: Ago. 4
x
18 | Revisar las politicas contables de la empresa. | SCM | bar: Jun. 1 to Jun. 2
[12 empty] | x | x
19 | Evaluar la proyección de flujos de efectivo futuros. | SSGC | bar: Sept. 4
x
20 | Evaluar el diseño y eficacia operativa de los controles establecidos por la entidad. | SCM | bar: Ago. 4
x
21 | Determinar razonabilidad o calculo global de la depreciación. | SSGC | P | bar: Oct. 4
E | bar: Oct. 4
22 | Realizar inspecciones físicas de inventarios. | SSGC | bar: Jul. 1; Dic. 1
[16 empty] | x | [19 empty] | x
23 | Realizar inspecciones físicas de propiedad, planta y equipo. | SCM | P | bar: Jul. 1; Dic. 1
E | bar: Jul. 1; Dic. 1
24 | Confirmar que las políticas y procedimientos están documentados. | SSGC | P | bar: Sept. 4
E | bar: Sept. 4
25 | Revisar cálculos de estimaciones contables. | SCM | P | bar: Ago. 1
E | bar: Ago. 1
26 | Verificar la existencia y precisión de la documentación de soporte. | SSGC | P | bar: Ago. 4
E | bar: Ago. 4
27 | Determinar la correcta clasificación y presentación de las cuentas contables en los estados financieros. | SCM | P | bar: Ene. 3
E | bar: Ene. 3
28 | Validar que las revelaciones en las notas a los estados financieros, cumplan con lo establecido en la norma | SSGC | P | bar: Ene. 3
E | bar: Ene. 3
29 | Emitir dictamen de revisor fiscal. | SCM | P | bar: Mar. 2
E | bar: Mar. 2
24 |  |  | P
E
25 |  |  | P
E
26 |  |  | P
E
27 |  |  | P
E
28 |  |  | P
E
29 |  |  | P
E
30 |  |  | P
E
31 |  |  | P
E
32 |  |  | P
E
33 |  |  | P
E
34 |  |  | P
E
35 |  |  | P
E
36 |  |  | P
E
P | Planeado
E | Ejecutado | x
| Equipo de auditoría - Nombres | Iniciales
| Santiago Caicedo Marín | SCM
| Sharon Sofia Goméz Castaño | SSGC