## PLANEACIÓN DE AUDITORÍA
MARIA NORMA MARTINEZ | [18 empty] | ORTHOPEDIC JOIN
PLANEACIÓN DE AUDITORÍA 2022 / 2023
No. | PRUEBAS DE AUDITORÍA | AUDITOR INICIALES |  | Abri. |  |  |  | May. |  |  |  | Jun. |  |  |  | Jul. |  |  |  | Ago. |  |  |  | Sept. |  |  |  | Oct. |  |  |  | Nov. |  |  |  | Dic. |  |  |  | Ene. |  |  |  | Feb. |  |  |  | Mar.
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Pruebas de recorrido procesos estratégicos, misionales y de apoyo (*) - Identificación de Riesgos por cada proceso. | JPT | P | bar: Abri. 1 to Abri. 2
E | bar: Abri. 1 to Abri. 2
2 | Informes pruebas de recorrido a la Gerencia y líderes de los procesos. | JPT | P | bar: Abri. 3
E | bar: Abri. 3
3 | Cálculo de la materialiad de Planeación y de Ejecución. | JPT | P | bar: Abri. 3
E | bar: Abri. 3
4 | Revisión Libro de Actas de Junta Directiva | JPT | P | bar: Abri. 3; May. 3; Jun. 3; Jul. 3; Ago. 3; Sept. 3; Oct. 3; Nov. 3; Dic. 3; Ene. 3; Feb. 3; Mar. 3
E | bar: Abri. 3; May. 3; Jun. 3; Jul. 3; Ago. 3; Sept. 3; Oct. 3; Nov. 3; Dic. 3; Ene. 3; Feb. 3; Mar. 3
5 | Evaluación del Fraude a nivel de la Entidad | JPT | P | bar: Abri. 3
E | bar: Abri. 3
6 | Evaluación del cumplimiento del Marco Legal | JPT | P | bar: Abri. 4
E | bar: Abri. 4
7 | Revisión de Control de Calidad por Auditor Externo. | JPT | P | bar: May. 1; Jul. 1; Sept. 1; Nov. 1; Ene. 1; Feb. 4
E | bar: May. 1; Jul. 1; Sept. 1; Nov. 1; Ene. 1; Feb. 4
8 | Revisión de T.I. a los procesos (Estratégicos, Misionales y de Apoyo) | JPT | P | bar: May. 1; Nov. 4
E | bar: May. 1; Nov. 4
9 | Revisión de Retención en la fuente e Ica | JPT | P | bar: Abri. 2; May. 2; Jun. 2; Jul. 2; Ago. 2; Sept. 2; Oct. 2; Nov. 2; Dic. 2; Ene. 2; Feb. 2; Mar. 2
E | bar: Abri. 2; May. 2; Jun. 2; Jul. 2; Ago. 2; Sept. 2; Oct. 2; Nov. 2; Dic. 2; Ene. 2; Feb. 2; Mar. 2
10 | Evaluar el proceso y la periodicidad en que se presentan y pagan los diferentes impuestos | JPT | P | bar: May. 4; Jul. 4; Nov. 4; Mar. 4
E | bar: May. 4; Jul. 4; Nov. 4; Mar. 4
11 | Analizar saldos de cuentas por cobrar, segregandolos por grupos (existencia, derechos y obligaciones) | JPT | P | bar: May. 3; Jul. 3; Sept. 3; Nov. 3; Dic. 3; Mar. 3
E | bar: May. 3; Jul. 3; Sept. 3; Nov. 3; Dic. 3; Mar. 3
12 | Realizar prueba de confirmacion de saldos (existencia - integridad) | JPT | P | bar: Jul. 3; Feb. 3; Mar. 3
E | bar: Jul. 3; Feb. 3; Mar. 3
13 | Evaluar que las facturas de venta han sido utilizadas respetando el orden secuaencial de enumeracion. | JPT | P | bar: Jun. 4; Dic. 4
E | bar: Jun. 4; Dic. 4
14 | Verificar que se este realizando el registro de todos los ingresos durante determinado periodo | JPT | P | bar: Jun. 4; Dic. 4
E | bar: Jun. 4; Dic. 4
15 | Examinar las hojas de control y comprobar el uso adecuado del documento | JPT | P | bar: May. 4; Nov. 4
E | bar: May. 4; Nov. 4
16 | Verificar que las restricciones de acceso al sistema contable sean efectivas | JPT | P | bar: May. 1
E | bar: May. 1
17 | Revision de la existencia de separacion de funiones y/o procesos | JPT | P | bar: May. 1
E | bar: May. 1
18 | Revision de contratos, acuerdos y otros documentos legales para dar validez a las transacciones realizadas. | JPT | P | bar: Jun. 1
E | bar: Jun. 1
19 | Verificar la clasificacion y presentacion de las cuentas contables en los estados financieros | JPT | P
E
20 | Validar en las notas a los Estados Financieros que las revelaciones cumplan con los establecido para NIIF Pymes | JPT | P | bar: Dic. 1
E | bar: Dic. 1
21 | Emiitir dictamen de Revisoria Fiscal | JPT | P | bar: Dic. 3
E | bar: Dic. 3
P | Planeado
E | Ejecutado | x
| Equipo de auditoría - Nombres | Iniciales