## PLANEACIÓN DE AUDITORÍA
| NOMBRE DEL REVISOR FISCAL - C.C. Nelson Andrés Salazar Rosero - 1.111.806.912 | [18 empty] | NOMBRE DEL CLIENTE Servicios Industriales Arias S.A.S.
PLANEACIÓN DE AUDITORÍA 2022 / 2023
| No. | PRUEBAS DE AUDITORÍA | AUDITOR INICIALES |  | Abri. |  |  |  | May. |  |  |  | Jun. |  |  |  | Jul. |  |  |  | Ago. |  |  |  | Sept. |  |  |  | Oct. |  |  |  | Nov. |  |  |  | Dic. |  |  |  | Ene. |  |  |  | Feb. |  |  |  | Mar.
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| 1 | Pruebas de recorrido procesos estratégicos, misionales y de apoyo (*) - Identificación de Riesgos por cada proceso. | NASR | P | bar: Abri. 1 to Abri. 2
E | bar: Abri. 1 to Abri. 2
| 2 | Informes pruebas de recorrido a la Gerencia y líderes de los procesos. | NASR | P | bar: Abri. 3
E | bar: Abri. 3
| 3 | Cálculo de la materialiad de Planeación y de Ejecución. | NASR | P | bar: Abri. 3
E | bar: Abri. 3
| 4 | Revisión Libro de Actas de Junta Directiva | AMC | P | bar: Abri. 3; May. 3; Jun. 3; Jul. 3; Ago. 3; Sept. 3; Oct. 3; Nov. 3; Dic. 3; Ene. 3; Feb. 3; Mar. 3
E | bar: Abri. 3; May. 3; Jun. 3; Jul. 3; Ago. 3; Sept. 3; Oct. 3; Nov. 3; Dic. 3; Ene. 3; Feb. 3; Mar. 3
| 5 | Evaluación del Fraude a nivel de la Entidad | AMC | P | bar: Abri. 3
E | bar: Abri. 3
| 6 | Evaluación del cumplimiento del Marco Legal | AMC | P | bar: Abri. 4
E | bar: Abri. 4
| 7 | Revisión de Control de Calidad por Auditor Externo. | AMC | P | bar: May. 1; Jul. 1; Sept. 1; Nov. 1; Ene. 1; Feb. 4
E | bar: May. 1; Jul. 1; Sept. 1; Nov. 1; Ene. 1; Feb. 4
| 8 | Revisión de T.I. a los procesos (Estratégicos, Misionales y de Apoyo) | NASR | P | bar: May. 1; Nov. 4
E | bar: May. 1; Nov. 4
| 9 | Revisión de Retención en la fuente | AMC | P | bar: Abri. 2; May. 2; Jun. 2; Jul. 2; Ago. 2; Sept. 2; Oct. 2; Nov. 2; Dic. 2; Ene. 2; Feb. 2; Mar. 2
E | bar: Abri. 2; May. 2; Jun. 2; Jul. 2; Ago. 2; Sept. 2; Oct. 2; Nov. 2; Dic. 2; Ene. 2; Feb. 2; Mar. 2
| 10 | Revisión de las políticas de la empresa | AMC | P | bar: Abri. 1 to Abri. 2
E | bar: Abri. 1 to Abri. 2
| 11 | Evaluar si los empleados tienen conocimiento de las políticas de la empresa y los procedimientos a seguir en cada departamento | AMC | P | bar: Abri. 1 to Abri. 2
E | bar: Abri. 1 to Abri. 2
| 12 | Revisión de contratos con los clientes, verificación de valor y duración | NASR | P | bar: Abri. 1; Ago. 1; Dic. 1
E | bar: Abri. 1; Ago. 1; Dic. 1
| 13 | Revisión creación de clientes | AMC | P | bar: Abri. 1; Nov. 1
E | bar: Abri. 1; Nov. 1
| 14 | Realizar una inspección al archivo para verificar si se los documentos están debidamente soportados | AMC | P | bar: Abri. 1; Oct. 1
E | bar: Abri. 1; Oct. 1
| 15 | Revisión proceso generación de factura | AMC | P | bar: Abri. 1; Oct. 1
E | bar: Abri. 1; Oct. 1
| 16 | Quién autoriza la generación de las facturas | NASR | P | bar: Abri. 1; Oct. 1
E | bar: Abri. 1; Oct. 1
∑ | 17 | En caso de necesitar notas débito o crédito, quién las autoriza | AMC | P | bar: Abri. 1; Oct. 1
E | bar: Abri. 1; Oct. 1
| 18 | Verificar si la causación de las facturas en el sistema contable esta siendo oportuna | AMC | P | bar: Abri. 1; Ago. 1; Dic. 1
E | bar: Abri. 1; Ago. 1; Dic. 1
| 19 | Verificar si los clientes están cumpliendo con el plazo estipulado para el pago de la factura | NASR | P | bar: Abri. 1; Ago. 1; Dic. 1
E | bar: Abri. 1; Ago. 1; Dic. 1
| 20 | Verificar si a los clientes que tienen cartera vencida, se les sigue facturando | AMC | P | bar: Abri. 1; Oct. 1
E | bar: Abri. 1; Oct. 1
| 21 | Conciliación de cartera con los clientes, verificación de retenciones | AMC | P | bar: Abri. 1; Oct. 1
E | bar: Abri. 1; Oct. 1
| 22 | Solicitar informes de los clientes para verificar la conciliación de saldos con los terceros | NASR | P | bar: Abri. 1; Oct. 1
E | bar: Abri. 1; Oct. 1
| 23 | Revisión de la aceptación de las facturas | NASR | P | bar: Abri. 1; Ago. 1; Dic. 1
E | bar: Abri. 1; Ago. 1; Dic. 1
| P | Planeado
| E | Ejecutado | x
|  | Equipo de auditoría - Nombres | Iniciales
|  | Nelson Andrés Salazar Rosero | NASR
|  | Adriana Mesa Charria | AMC