## PLANEACIÓN DE AUDITORÍA
| Daniel Murillo Vergara - C.C. 1143851606 | [18 empty] | SPOTMEDS NIT: 901.002.107
PLANEACIÓN DE AUDITORÍA 2022 / 2023
| No. | PRUEBAS DE AUDITORÍA | AUDITOR INICIALES |  | Abri. |  |  |  | May. |  |  |  | Jun. |  |  |  | Jul. |  |  |  | Ago. |  |  |  | Sept. |  |  |  | Oct. |  |  |  | Nov. |  |  |  | Dic. |  |  |  | Ene. |  |  |  | Feb. |  |  |  | Mar.
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| 1 | Pruebas de recorrido procesos estratégicos, misionales y de apoyo (*) - Identificación de Riesgos por cada proceso. |  | P | bar: Abri. 1 to Abri. 2
E | bar: Abri. 1 to Abri. 2
| 2 | Informes pruebas de recorrido a la Gerencia y líderes de los procesos. |  | P | bar: Abri. 3
E | bar: Abri. 3
| 3 | Cálculo de la materialiad de Planeación y de Ejecución. |  | P | bar: Abri. 3
E | bar: Abri. 3
| 4 | Revisión Libro de Actas de Junta Directiva |  | P | bar: Abri. 3; May. 3; Jun. 3; Jul. 3; Ago. 3; Sept. 3; Oct. 3; Nov. 3; Dic. 3; Ene. 3; Feb. 3; Mar. 3
E | bar: Abri. 3; May. 3; Jun. 3; Jul. 3; Ago. 3; Sept. 3; Oct. 3; Nov. 3; Dic. 3; Ene. 3; Feb. 3; Mar. 3
| 5 | Evaluación del Fraude a nivel de la Entidad |  | P | bar: Abri. 3
E | bar: Abri. 3
| 6 | Evaluación del cumplimiento del Marco Legal |  | P | bar: Abri. 4
E | bar: Abri. 4
| 7 | Revisión de Control de Calidad por Auditor Externo. |  | P | bar: May. 1; Jul. 1; Sept. 1; Nov. 1; Ene. 1; Feb. 4
E | bar: May. 1; Jul. 1; Sept. 1; Nov. 1; Ene. 1; Feb. 4
| 8 | Revisión de T.I. a los procesos (Estratégicos, Misionales y de Apoyo) |  | P | bar: May. 1; Nov. 4
E | bar: May. 1; Nov. 4
| 9 | Revisión de Retención en la fuente |  | P | bar: Abri. 2; May. 2; Jun. 2; Jul. 2; Ago. 2; Sept. 2; Oct. 2; Nov. 2; Dic. 2; Ene. 2; Feb. 2; Mar. 2
E | bar: Abri. 2; May. 2; Jun. 2; Jul. 2; Ago. 2; Sept. 2; Oct. 2; Nov. 2; Dic. 2; Ene. 2; Feb. 2; Mar. 2
| 10 | Revision de politicas y procedimientos empresariales. |  | P | bar: Jun. 4; Dic. 4
E | bar: Jun. 4; Dic. 4
| 11 | Seguimiento al almacenamiento, rotación del stock, vencimieto de insumos e inventarios y revision de stock maximos y minimos. |  | P | bar: Abri. 2; Ene. 1
E | bar: Abri. 2; Ene. 1
| 12 | Llevar a cabo inventario el 30 dic |  | P | bar: Dic. 4
E | bar: Dic. 4
| 13 | seleccionar y evaluar los mejores provedores para la empresa. |  | P | bar: Ago. 4
E | bar: Ago. 4
| 14 | Revisión de costo de venta |  | P | bar: May. 4; Dic. 1
E | bar: May. 4; Dic. 1
| 15 | Seguimiento a entradas y salidas de inventarios del almacén |  | P | bar: Sept. 4
E | bar: Sept. 4
∑ | 16 | Seguimiento a las cuentas por cobrar y por pagar |  | P | bar: Jun. 4; Oct. 4
E | bar: Jun. 4; Oct. 4
| 17 | Establecer rutinas de entrega de la información para garantizar el registro exacto de las operaciones financieras |  | P | bar: Nov. 4
E | bar: Nov. 4
| 18 | Revisión de radicación de cuentas, facturas, documentos soportes y recibos. |  | P | bar: Oct. 4
E | bar: Oct. 4
| 19 | Revisión de cuadres de caja, conciliaciones bancarias (ingresos y egresos) |  | P | bar: Jul. 4
E | bar: Jul. 4
| 20 | Revisar que en contabilidad se registren los bienes, obligaciones exigibles y contingentes a 30 junio. |  | P | bar: Nov. 4
E | bar: Nov. 4
| 21 | Verificar el cumplimiento de la seguridad industrial. |  | P | bar: Jun. 4
E | bar: Jun. 4
| 22 | Revición de la ejecución presupuestal con base en el flujo de pacientes. |  | P | bar: Sept. 2
E | bar: Sept. 2
| 23 | Revision de libros y actas de los organos de la administración y verificar las decisiones tomadas por los prescripciones legales. |  | P | bar: Sept. 1; Ene. 3
E | bar: Ago. 4; Ene. 3
| 24 | verificar la lista de delegados hábiles e inhábiles para participar en la asamblea de delegados a marzo del 2023. |  | P | bar: Ene. 4
E | bar: Ene. 4
| 25 | Seguimiento a el pago de prestaciones sociales, parafiscales y pago de nómina. |  | P | bar: Nov. 3
E | bar: Nov. 3
| 26 | Revisiòn circularización con abogados. |  | P | bar: Abri. 1; Dic. 2
E | bar: Abri. 1; Dic. 2
| 27 | Seguimiento al archivo fisico de la información financiera y contable de la empresa. |  | P | bar: Abri. 1
E | bar: Abri. 1
| 28 | Seguimiento al proceso de admisión de pacientes. |  | P | bar: Jun. 4
E | bar: Jun. 4
| 29 | informe final. |  | P | bar: Mar. 2
E | bar: Mar. 2
| 30 |  |  | P
E
| 31 |  |  | P
E
| 32 |  |  | P
E
| 33 |  |  | P
E
| 34 |  |  | P
E
| 35 |  |  | P
E
| 36 |  |  | P
E
| P | Planeado
| E | Ejecutado | x
|  | Equipo de auditoría - Nombres | Iniciales