## PLANEACIÓN DE AUDITORÍA
| NOMBRE DEL REVISOR FISCAL - CHAIRA YESENIA CUERO | [18 empty] | NOMBRE DEL CLIENTE: TEXSEGIN SAS
PLANEACIÓN DE AUDITORÍA 2022 / 2023
| No. | PRUEBAS DE AUDITORÍA | AUDITOR INICIALES |  | Abri. |  |  |  | May. |  |  |  | Jun. |  |  |  | Jul. |  |  |  | Ago. |  |  |  | Sept. |  |  |  | Oct. |  |  |  | Nov. |  |  |  | Dic. |  |  |  | Ene. |  |  |  | Feb. |  |  |  | Mar.
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| 1 | Pruebas de recorrido procesos estratégicos, misionales y de apoyo (*) - Identificación de Riesgos por cada proceso. | EYC | P | bar: Abri. 1 to Abri. 2
|  |  | CYCR | E | bar: Abri. 1 to Abri. 2
| 2 | Informes pruebas de recorrido a la Gerencia y líderes de los procesos. | EYC | P | bar: Abri. 3
|  |  | CYCR | E | bar: Abri. 3
| 3 | Cálculo de la materialiad de Planeación y de Ejecución. | EYC | P | bar: Abri. 3
|  |  | CYCR | E | bar: Abri. 3
| 4 | Revisión Libro de Actas de Junta Directiva | EYC | P | bar: Abri. 3; May. 3; Jun. 3; Jul. 3; Ago. 3; Sept. 3; Oct. 3; Nov. 3; Dic. 3; Ene. 3; Feb. 3; Mar. 3
|  |  | CYCR | E | bar: Abri. 3; May. 3; Jun. 3; Jul. 3; Ago. 3; Sept. 3; Oct. 3; Nov. 3; Dic. 3; Ene. 3; Feb. 3; Mar. 3
| 5 | Evaluación del Fraude a nivel de la Entidad | EYC | P | bar: Abri. 3
|  |  | CYCR | E | bar: Abri. 3
| 6 | Evaluación del cumplimiento del Marco Legal | EYC | P | bar: Abri. 4
|  |  | CYCR | E | bar: Abri. 4
| 7 | Revisión de Control de Calidad por Auditor Externo. | EYC | P | bar: May. 1; Jul. 1; Sept. 1; Nov. 1; Ene. 1; Feb. 4
|  |  | CYCR | E | bar: May. 1; Jul. 1; Sept. 1; Nov. 1; Ene. 1; Feb. 4
| 8 | Revisión de T.I. a los procesos (Estratégicos, Misionales y de Apoyo) | EYC | P | bar: May. 1; Nov. 4
|  |  | CYCR | E | bar: May. 1; Nov. 4
| 9 | Revisión de Retención en la fuente | EYC | P | bar: Abri. 2; May. 2; Jun. 2; Jul. 2; Ago. 2; Sept. 2; Oct. 2; Nov. 2; Dic. 2; Ene. 2; Feb. 2; Mar. 2
|  |  | CYCR | E | bar: Abri. 2; May. 2; Jun. 2; Jul. 2; Ago. 2; Sept. 2; Oct. 2; Nov. 2; Dic. 2; Ene. 2; Feb. 2; Mar. 2
| 10 | Evaluar el control interno | EYC | P | bar: Dic. 1
|  |  | CYCR | E | bar: Dic. 1
| 11 | Realizar conteos ciclicos por lineas | EYC | P | bar: Jun. 4; Ago. 4; Dic. 1
|  |  | CYCR | E | bar: Jun. 4; Ago. 4; Dic. 1
| 12 | revisar costos vs ensambles | EYC | P | bar: Jul. 1; Sept. 4; Dic. 2
|  |  | CYCR | E | bar: Jul. 1; Sept. 4; Dic. 2
| 13 | revisar las falencias de los productos mas rotativos de acuerdo a las diferencia de lo fisico vs el sistema | EYC | P | bar: Jun. 4; Nov. 4
|  |  | CYCR | E | bar: Jun. 4; Nov. 4
| 14 | Analizar y verificar si los registros de los empleados estan correctamente en la nomina | EYC | P | bar: May. 4; Nov. 2
|  |  | CYCR | E | bar: May. 4; Nov. 2
| 15 | evaluar el control de la caja menor | EYC | P | bar: Jul. 4; Sept. 4
|  |  | CYCR | E | bar: Jul. 4; Sept. 4
∑ | 16 | realizar seguimientos de orden de corte | EYC | P | bar: Ago. 4
|  |  | CYCR | E | bar: Ago. 4
| 17 | enviar oportunamente las facturas a los clientes | EYC | P | bar: Oct. 4
|  |  | CYCR | E | bar: Oct. 4
| 18 | realizar seguimientos a los prestamos, cambios y devoluciones | EYC | P | bar: Jul. 3; Nov. 3
|  |  | CYCR | E | bar: Jul. 3; Nov. 3
| 19 | Revisar las transaciones de pagos electronicos | EYC | P | bar: Jun. 4; Nov. 4
|  |  | CYCR | E | bar: Jun. 4; Nov. 4
| 20 | Revisar la nomina | EYC | P | bar: Nov. 2
|  |  | CYCR | E | bar: Nov. 2
| 21 | Revisar los ajustes de los inventarios de ciclicos | EYC | P | bar: Jul. 1; Sept. 4
|  |  | CYCR | E | bar: Jul. 1; Sept. 4
| 22 | Revisar los costos indirectos de fabricación | EYC | P | bar: Ago. 1; Dic. 1
|  |  | CYCR | E | bar: Ago. 1; Dic. 1
| 23 |  |  | P
E
| 24 |  |  | P
E
| 25 |  |  | P
E
| 26 |  |  | P
E
| 27 |  |  | P
E
| 28 |  |  | P
E
| 29 |  |  | P
E
| 30 |  |  | P
E
| 31 |  |  | P
E
| 32 |  |  | P
E
| 33 |  |  | P
E
| 34 |  |  | P
E
| 35 |  |  | P
E
| 36 |  |  | P
E
| P | Planeado
| E | Ejecutado | x
|  | Equipo de auditoría - Nombres | Iniciales