## PLANEACIÓN DE AUDITORÍA
KAROL VANNESA BEDOYA YANDE- 1005707625 | [18 empty] | GLOBALUJOS
PLANEACIÓN DE AUDITORÍA 2022 / 2023
No. | PRUEBAS DE AUDITORÍA | AUDITOR INICIALES |  | Abri. |  |  |  | May. |  |  |  | Jun. |  |  |  | Jul. |  |  |  | Ago. |  |  |  | Sept. |  |  |  | Oct. |  |  |  | Nov. |  |  |  | Dic. |  |  |  | Ene. |  |  |  | Feb. |  |  |  | Mar.
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Pruebas de recorrido procesos estratégicos, misionales y de apoyo (*) - Identificación de Riesgos por cada proceso. | KVBY | P | bar: Abri. 1 to Abri. 2
|  | MARA | E | bar: Abri. 1 to Abri. 2
2 | Informes pruebas de recorrido a la Gerencia y líderes de los procesos. | KVBY | P | bar: Abri. 3
|  | MARA | E | bar: Abri. 3
3 | Cálculo de la materialidad de Planeación y de Ejecución. | KVBY | P | bar: Abri. 3
|  | MARA | E | bar: Abri. 3
4 | Evaluación del Fraude a nivel de la Entidad | KVBY | P | bar: Abri. 3
|  | MARA | E | bar: Abri. 3
5 | Evaluación del cumplimiento del Marco Legal. | KVBY | P | bar: Abri. 4
|  | MARA | E | bar: Abri. 4
6 | Revisión de Control de Calidad por Auditor Externo. | KVBY | P | bar: May. 1; Jul. 1; Sept. 1; Nov. 1; Ene. 1; Feb. 4
|  | MARA | E | bar: May. 1; Jul. 1; Sept. 1; Nov. 1; Ene. 1; Feb. 4
7 | Revisión de T.I. a los procesos (Estratégicos, Misionales y de Apoyo). | KVBY | P | bar: May. 1; Nov. 4
|  | MARA | E | bar: May. 1; Nov. 4
8 | Auditar y evaluar el control interno. | KVBY | P | bar: Jun. 2; Nov. 3
|  | MARA | E | bar: Jun. 2; Nov. 3
9 | Validar que se estén tomando los inventario físico. | KVBY | P | bar: Jun. 4; Sept. 4
|  | MARA | E | bar: Jun. 4; Sept. 4
10 | Verificar el manejo de los productos que no se venden. | KVBY | P | bar: Jun. 4
|  | MARA | E | bar: Jun. 4
11 | Revisar registros de los productos físicos con sus cantidades en el sistema. | KVBY | P | bar: Jul. 2; Oct. 2
|  | MARA | E | bar: Jul. 2; Oct. 2
12 | Verificación de las cuentas por cobra. | KVBY | P | bar: Ago. 2; Nov. 4
|  | MARA | E | bar: Ago. 2; Nov. 4
13 | Verificación de las cuentas por pagar. | KVBY | P | bar: Ago. 2; Nov. 4
|  | MARA | E | bar: Ago. 2; Nov. 4
14 | Validar las conciliaciones bancarias y pagos electrónicos. | KVBY | P | bar: Jun. 1; Oct. 1
|  | MARA | E | bar: Jun. 1; Oct. 1
15 | Revisar formatos de agotados. | KVBY | P | bar: Jul. 2; Dic. 2
|  | MARA | E | bar: Jul. 2; Dic. 2
16 | Revisar cartera de proveedores. | KVBY | P | bar: Sept. 4; Dic. 1
|  | MARA | E | bar: Sept. 4; Dic. 1
17 | Calcular el estimado de la Modena local verificando la TRM del dia en el cual se hizo la compra al exterior. | KVBY | P | bar: Ago. 2; Nov. 2
|  | MARA | E | bar: Ago. 2; Nov. 2
18 | Revicion del fomulario Declaracion de importación. | KVBY | P | bar: Sept. 4; Dic. 1
|  | MARA | E | bar: Sept. 4; Dic. 1
19 | Revisar arqueo de caja. | KVBY | P
|  | MARA | E
20 | Emisión del dictamen final a la Gerencia. | KVBY | P | bar: Feb. 2
|  | MARA | E | bar: Feb. 2
21 | Aceptación de los estados financieros. | KVBY | P | bar: Mar. 2
|  | MARA | E | bar: Mar. 2
22 | Presentación del dictamen. | KVBY | P | bar: Mar. 2
|  | MARA | E | bar: Mar. 2
23 |  |  | P
E
24 |  |  | P
E
25 |  |  | P
E
26 |  |  | P
E
27 |  |  | P
E
28 |  |  | P
E
29 |  |  | P
E
30 |  |  | P
E
31 |  |  | P
E
32 |  |  | P
E
P | Planeado
E | Ejecutado | x
| Equipo de auditoría - Nombres | Iniciales
| MEYBI ALEJANDRA RODALLEGA ANGULO | MARA
| KAROL VANNESA BEDAOYA YANDE | KVBY